## Product Backlog
Product Backlog - User Stories
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
Feature | ID | História | Sprint
1 | 01 | Interface usuário - Cadastro básico
1 | 02 | Interface usuário - Cadastro básico rede social
1 | 03 | Interface usuário - Troca de senha
1 | 04 | Interface usuário - cadastro avançado
1 | 05 | Interface usuário - notificações
2 | 06 | Interface parceiros - dados parceiros
2 | 07 | Interface parceiros - regras negócio - combinações
2 | 08 | Interface parceiros - regras negócio - billing
3 | 09 | Gestão coupons - gerador
4 | 10 | Gestão vouchers - conversor cupons x vouchers
4 | 11 | Gestão vouchers - gestor matches
4 | 12 | Gestão vouchers - gestor bonificações por utilização
5 | 13 | Suporte - configurações
5 | 14 | Suporte - indicadores utilização
5 | 15 | Suporte usuários - guia
5 | 16 | Suporte usuários - bot atendimento
5 | 17 | Suporte usuários - fale conosco
? | 18 | Administração - usuários
? | 19 | Administração - parceiros
? | 20 | Administração - cupons e vouchers
? | 21 | Administração - relatórios
? | 22 | Administração - indicadores
? | 23 | Administração - notificações

## UserStories
User Story
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
Story # 6 | Cadastro básico
Descrição | Eu quero entrar na plataforma com meu email ou número do celular, para checar quais são os cupons disponíveis de <produto ou serviço>, e utilizar os mesmos para adquirir o que estou procurando.
Justificativa | O primeiro passo na aplicação é permitir o cadastro de forma rápida - usando email ou nr do celular, ou ainda cpf, ou mesmo autenticação via rede social. A interface deve ser simples e bem informativa.
Solução | Cadastro será simples - nome completo, cpf, e opção para identificação: email, telefone, ou rede social. Se email ou telefone será enviada uma confirmação para validação do email / telefone e então o usuário digitará uma senha para acesso. Se usuário já existir mostrar tela para entrada de senha / esqueceu sua senha. Se opção for rede social autenticação será com mecanismos do provedor (Google, Facebook ou Microsoft inicialmente).
Story # 6 | Func. Persona 01 - Melhor Idade
Descrição | Gostaria de que o app tivesse as letras maiores, com informações mais fáceis de ler - é complicado com letras pequenas. E os botões também precisam ser maiores e de fácil acesso. E tenho medo de fazer algo errado, gostaria de confirmar o que estou fazendo.
Justificativa | Pessoas de mais idade e até mesmo com algum problema de visão tem dificuldade em operar aplicações que não tem recursos de aumento dos fontes, ou mesmo uma interface mais direcionada para eles. Existe também a preocupação de não saber ao certo o que está fazendo, por isso alguns usuários tem receio em confirmar uma operação via aplicação.
Solução | No processo de login a solução irá avaliar a idade do usuário, caso seja alguém com mais de 60 anos irá apresentar uma opção para utilização de uma interface diferenciada (fontes e botões maiores, e outros recursos necessários). Esta mesma opção poderá ser disponibilizada para outros usuários através do menu de configuração da aplicação. Esta interface poderá ser desenvolvidia com folhas de estilo diferenciadas.
Feature |  | User Story
Feature 01 - Interface de Usuário |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de uma interface de cadastro intuitiva e amigável para que novos usuários consigam se cadastrar facilmente em nossa plataforma/app.
Feature 02 - Interface Parceiros |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de uma interface com os dados dos parceiros para que seja possível definir regras de negócios como billing ou integração de nossos serviços com lojas parceiras.
Feature 03 - Gestão de Cupons |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de um sistema de destão de cupons para que sejam criadas funções para auxiliar nossos usuários no gerenciamento de seus cupons e vouchers.
Feature 04 - Módulos de Administração |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de uma interface de controle para que os administradores do sitem possam visualizar detalhes sobre os usuários e parceiros além de gerar relatórios e notificar ou alertar diretamente nossos usuários.
Feature 05 - Módulo de Suporte |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de uma função para que nossos usuários tenham opções para contatar nosso suporte por meio de um chat ou bot de atendimento.
Feature 01: Interface usuários - TICKET
EU COMO :ILOVEVOUCHERS
NECESSITO DE: INTERFACE DE CADASTRO, TENDO: EMAIL, SENHA E USERNAME
PARA QUE: OS CLIENTES POSSAM FAZER O CADASTRO INICIAL NO APP.
Feature 02: Interface parceiros
EU COMO: ILOVEVOUCHERS
NECESSITO DE: INTERFACE DE DADOS DOS PARCEIROS, TENDO: CNPJ, RAZÃO SOCIAL, ETC.
PARA: ~~
Feature 03: Gestão Cupons
EU COMO: ILOVEVOUCHERS
NECESSITO DE: GERADOR DE CUPONS E GERENCIADOR DE MATCHES
PARA: GERAR OS MELHORES CUPONS VÁLIDOS DA REGIÃO E DA PREFERÊNCIA DO USUÁRIO
Feature 04: Módulos de administração
EU COMO: ILOVEVOUCHERS
NECESSITO DE: MÓDULO DE INTERFACE DE ADMINISTRAÇÃO
PARA: GERENCIAR E ADMINISTRAR USUÁRIOS, PARCEIROS, CUPONS, ETC
Feature 05: Módulo de suporte
EU COMO: ILOVEVOUCHERS
NECESSITO DE: INTERFACE E INTEGRAÇÕES DE SUPORTE
PARA: MELHORAR E DAR SUPORTE À EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

## Sprint Planning
|  | Sequencia de Fibonacci: | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55
Sprint Backlog
| Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher | [6 empty] | Feature 01: Interface usuários
· cadastro básico (user, email, senha)
| ID | História | Esforço | Horas | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | · troca de senha / esqueci minha senha
F01 | 01 | Interface usuário - Cadastro básico | 8 |  | x |  |  | · cadastro avançado: dados pessoais, preferencias (quais produtos e serviços)
F01 | 02 | Interface usuário - Cadastro básico rede social | 21 |  |  | x |  | · notificação: como ser contatado
F01 | 03 | Interface usuário - Troca de senha | 5
F01 | 04 | Interface usuário - cadastro avançado | 21 |  |  |  |  | Feature 02: Interface parceiros
F01 | 05 | Interface usuário - notificações | 13 |  | x |  |  | · dados parceiros (cnpj, razão social, contatos, dados integração, etc)
F02 | 06 | Interface parceiros - dados parceiros | 21 |  |  |  | x | · regras negócio
F02 | 07 | Interface parceiros - regras negócio - combinações | 21 |  |  |  |  | o Com o que meu cupom pode combinar (Comida x Farmácia, Roupas x Calçados, etc)
F02 | 08 | Interface parceiros - regras negócio - billing | 34 |  |  |  |  | o Billing – escala de quantidade de cupons ofertados e convertidos X percentual de faturamento da plataforma
F03 | 09 | Gestão coupons - gerador | 21
F04 | 10 | Gestão vouchers - conversor vouchers | 34 |  |  |  |  | Feature 03: Gestão Cupons
F04 | 11 | Gestão vouchers - gestor matches | 21 |  |  |  |  | · Gerador de cupons disponíveis (parceiro, região, valor, validade)
F04 | 12 | Gestão vouchers - gestor bonificações
F05 | 13 | Suporte - configurações | [5 empty] | Feature 04: Gestão Vouchers
F05 | 14 | Suporte - indicadores utilização | [5 empty] | · Conversor de vouchers (agrupamento de cupons)
F05 | 15 | Suporte usuários - guia | [5 empty] | · Gerenciador de “Matches” – Voucher x preferências usuários
F05 | 16 | Suporte usuários - bot atendimento | [5 empty] | · Gerenciador de bonificação por utilização
F05 | 17 | Suporte usuários - fale conosco
F06 | 18 | Func. Persona 01 - Melhor Idade | [5 empty] | Feature 05: Módulo de suporte
F07 | 19 | Func. Persona 02 - Minha galera 01 | [5 empty] | · Suporte plataforma
F07 | 20 | Func. Persona 02 - Minha galera 02 - Redes Sociais | [5 empty] | o configurações da aplicação: integrações, definições de ambiente, etc
F08 | 21 | Func. Persona 03 - Interface XXXXX | [5 empty] | o indicadores de utilização
· Suporte usuários
|  | Administração - usuários | [5 empty] | o Guia de utilização
|  | Administração - parceiros | [5 empty] | o Chat suporte (bot de atendimento)
|  | Administração - cupons e vouchers | [5 empty] | o Fale conosco
|  | Administração - relatórios | [5 empty] | Feature 06: Funcionalidade Persona 01
|  | Administração - indicadores | [5 empty] | · Interface “Melhor Idade”
|  | Administração - notificações | [5 empty] | o UX diferenciada com foco em pessoas com dificuldades – visão, navegação, entendimento
Feature 07: Funcionalidade Persona 02
· Interface “Minha Galera!”
o Opções de iteração com outros usuários com as mesmas preferências
o Integração com redes sociais
Feature 08: Funcionalidade Persona 03
· Interface “YYYYYYYYY”
o XXXXXXX

## UserStoryPoints
User Story Points - Exemplo
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
| Story # 1 | Cadastro básico
| Descrição | Eu quero entrar na plataforma com meu email ou número do celular, para checar quais são os cupons disponíveis de <produto ou serviço>, e utilizar os mesmos para adquirir o que estou procurando.
| Justificativa | O primeiro passo na aplicação é permitir o cadastro de forma rápida - usando email ou nr do celular, ou ainda cpf, ou mesmo autenticação via rede social. A interface deve ser simples e bem informativa. | [6 empty] | Sprint 1 |  | Sprint 2
| Solução | Cadastro será simples - nome completo, cpf, e opção para identificação: email, telefone, ou rede social. Se email ou telefone será enviada uma confirmação para validação do email / telefone e então o usuário digitará uma senha para acesso. Se usuário já existir mostrar tela para entrada de senha / esqueceu sua senha. Se opção for rede social autenticação será com mecanismos do provedor (Google, Facebook ou Microsoft inicialmente). | [6 empty] | 1 sem | 2 sem | 3 sem | 4 sem
| Story | Funcionalidade | Pontos (Fibonacci)
| #1 | Cadastro Básico
Estimativa - draft!!!
1 | Cadastro básico |  | Esforço | Horas |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Developer 1 | 40 | 40 | 40 | 40
| Tela cadastro básico (user, email, senha) |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 2 | 40 | 40 | 40 | 40
| Verificação usuário existe |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 3 | 40 | 40 | 40 | 40
| Se existir, mostrar tela de "Esqueceu senha?" |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 4 | 40 | 40 | 40 | 40
| Se não existir, mostrar tela de opções de cadastro |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 5 | 40 | 40 | 40 | 40
| Opções de cadastro: email, telefone ou cpf |  | baixo | 8 |  | 8
| Opções de cadastro: rede social - Google, Facebook ou MS |  | médio | 24 |  |  | 24 |  | 200 | 200 | 200 | 200
| · cadastro avançado: dados pessoais, preferencias (quais produtos e serviços) |  | médio | 24 |  |  | 24
| · notificação: como ser contatado |  | médio | 24 |  |  | 24
| · troca de senha / esqueci minha senha |  | baixo | 8 |  | 8
| Testes e validação |  | médio | 36 |  | 36
156
2 | Cadastro avançado
| Tela com informações adicionais |  | alto | 72 |  | 72
| Cadastro das preferencias de cupons |  | alto | 72 |  | 72
| Testes e validação |  |  | 43.2 |  | 43
|  |  |  | 187.2 | 343.2
3 | Gestão cupons
| Tela com cupons por preferencia |  | alto | 72 |  | 72
| Engine de agrupar cupons |  | alto | 72 |  | 72
|  |  |  | 187 | 530.2
|  | Total |  |  |  | 415 | 72

## BurnDown
Gráfico BurnDown - Exemplo
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
Exemplo : estimativa de 80 pontos na Sprint Backlog, temos 10 dias então seriam 8 pontos por dia
Dia | Estimativa | Backlog | Realizado
0 | 80 | 80
1 | 72 | 80 | 0
2 | 64 | 70 | 10
3 | 56 | 45 | 25
4 | 48 | 45 | 0
5 | 40 | 35 | 10
6 | 32 | 35 | 0
7 | 24 | 20 | 15
8 | 16 | 10 | 10
9 | 8 | 10 | 0
10 | 0 | 0 | 10