## Product Backlog
Product Backlog - User Stories
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
|  |  |  | Points | Feature | Prioridade | Valor???
Feature | ID | História | Sprint | 5 | Feature 01: Interface usuários | 1 | Crítica para a aplicação, para registro dos usuários
1 | 01 | Interface usuário - Cadastro básico | 01 | 8 | Feature 02: Interface parceiros | 2
1 | 02 | Interface usuário - Cadastro básico rede social | 01 | 21 | Feature 03: Gestão Cupons | 2
1 | 03 | Interface usuário - Troca de senha | 01 | 55 | Feature 04: Gestão Vouchers | 4
1 | 04 | Interface usuário - cadastro avançado | 01 | 13 | Feature 05: Módulo de suporte | 3
1 | 05 | Interface usuário - notificações | 01 | 13 | Feature 06: Funcionalidade Persona 01 - "tiozaoRH" | 6
2 | 06 | Interface parceiros - dados parceiros | 01 | 21 | Feature 07: Funcionalidade Persona 02 – “antenada” | 7
2 | 07 | Interface parceiros - regras negócio - combinações | 01 | 34 | Feature 08: Funcionalidade Persona 03 – “comex” | 8
2 | 08 | Interface parceiros - regras negócio - billing | 01 | 170
3 | 09 | Gestão coupons - gerador | 01 | Sequencia de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55
4 | 10 | Gestão vouchers - conversor cupons x vouchers | 02 / 03
4 | 11 | Gestão vouchers - gestor matches | 02 / 03
4 | 12 | Gestão vouchers - gestor bonificações por utilização | 02 / 03
5 | 13 | Suporte - configurações | 01 / 02
5 | 14 | Suporte - indicadores utilização | 01 / 02
5 | 15 | Suporte usuários - guia | 01 / 02
5 | 16 | Suporte usuários - bot atendimento | 01 / 02
5 | 17 | Suporte usuários - fale conosco | 01 / 02
Incluir funcionalidades personas!!!
? | 18 | Administração - usuários
? | 19 | Administração - parceiros
? | 20 | Administração - cupons e vouchers
? | 21 | Administração - relatórios
? | 22 | Administração - indicadores
? | 23 | Administração - notificações

## UserStories
User Story
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
Story # 6 | Cadastro básico
Descrição | Eu quero entrar na plataforma com meu email ou número do celular, para checar quais são os cupons disponíveis de <produto ou serviço>, e utilizar os mesmos para adquirir o que estou procurando.
Justificativa | O primeiro passo na aplicação é permitir o cadastro de forma rápida - usando email ou nr do celular, ou ainda cpf, ou mesmo autenticação via rede social. A interface deve ser simples e bem informativa.
Solução | Cadastro será simples - nome completo, cpf, e opção para identificação: email, telefone, ou rede social. Se email ou telefone será enviada uma confirmação para validação do email / telefone e então o usuário digitará uma senha para acesso. Se usuário já existir mostrar tela para entrada de senha / esqueceu sua senha. Se opção for rede social autenticação será com mecanismos do provedor (Google, Facebook ou Microsoft inicialmente).
|  |  | Story # 6 | Func. Persona 03 - O cara do Comex
|  |  | Descrição | Gostaria de que o app tivesse acessibilidade, não tenho muito conhecimento na área, mas tenho um filho deficiente auditivo, e estou me informando. Gostaria que o app fosse de fácil acesso, não tenho muito tempo para ficar lendo e procurando as informações necessária (algo mais intuitivo).
|  |  | Justificativa | O mundo está cada vez mais globalizado e inclusivo, e os apps estão percebendo que pessoas deficientes também são clientes em potencial. As famílias estão buscando cada vez mais "tempo de qualidade" quando estão reunidas, e um app complicado de mexer, que o usuário precisa perder tempo entendendo as regras de uso e procurando informações serão preteridos em vista de outros mais práticos.
|  |  | Solução | No processo de cadastro a solução irá questionar o usuário sobre alguma necessidade diferenciada (Ex.: tradução em libras ou alteração de cores ou tamanho de fonte, para pessoas de baixa visão). Se for requerida, toda vez que o usurário fizer o login a solução já identifica a opção desejada e já inicializa com a acessibilidade solicitada. Esta mesma opção poderá ser disponibilizada para outros usuários, mesmo sem deficiencia, através do menu de configuração da aplicação. Para tornar o app mais intuitivo ele irá conectar com as escolhas anteriores do usuário.
Feature |  | User Story
Feature 01 - Interface de Usuário |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de uma interface de cadastro intuitiva e amigável para que novos usuários consigam se cadastrar facilmente em nossa plataforma/app.
Feature 02 - Interface Parceiros |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de uma interface com os dados dos parceiros para que seja possível definir regras de negócios como billing ou integração de nossos serviços com lojas parceiras.
Feature 03 - Gestão de Cupons |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de um sistema de destão de cupons para que sejam criadas funções para auxiliar nossos usuários no gerenciamento de seus cupons e vouchers.
Feature 04 - Módulos de Administração |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de uma interface de controle para que os administradores do sitem possam visualizar detalhes sobre os usuários e parceiros além de gerar relatórios e notificar ou alertar diretamente nossos usuários.
Feature 05 - Módulo de Suporte |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de uma função para que nossos usuários tenham opções para contatar nosso suporte por meio de um chat ou bot de atendimento.
Feature 06 -
Feature 07 -
Feature 08 - Funcionalidade persona 03 - O cara do Comex |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de uma interface com acessibilidade para que nossos usuários sejam incluidos independente da sua deficiencia
Feature 01: Interface usuários - TICKET
EU COMO :ILOVEVOUCHERS
NECESSITO DE: INTERFACE DE CADASTRO, TENDO: EMAIL, SENHA E USERNAME
PARA QUE: OS CLIENTES POSSAM FAZER O CADASTRO INICIAL NO APP.
Feature 02: Interface parceiros
EU COMO: ILOVEVOUCHERS
NECESSITO DE: INTERFACE DE DADOS DOS PARCEIROS, TENDO: CNPJ, RAZÃO SOCIAL, ETC.
PARA: ~~
Feature 03: Gestão Cupons
EU COMO: ILOVEVOUCHERS
NECESSITO DE: GERADOR DE CUPONS E GERENCIADOR DE MATCHES
PARA: GERAR OS MELHORES CUPONS VÁLIDOS DA REGIÃO E DA PREFERÊNCIA DO USUÁRIO
Feature 04: Gestão de Vouchers
EU COMO: ILOVEVOUCHERS
NECESSITO DE: MÓDULO DE INTERFACE DE ADMINISTRAÇÃO
PARA: GERENCIAR E ADMINISTRAR USUÁRIOS, PARCEIROS, CUPONS, ETC
Feature 05: Módulo de suporte
EU COMO: ILOVEVOUCHERS
NECESSITO DE: INTERFACE E INTEGRAÇÕES DE SUPORTE
PARA: MELHORAR E DAR SUPORTE À EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
Feature 06:
Story # 6 | Gestão de vouchers
Descrição | Gostaria que o app tivesse uma area para gestão de vouchers com integração de cupons, onde posso fazer combinações de cupons em determinadas lojas e fornecedores, tendo estes cupons com um teto de % maxima de cupom
Justificativa | Este sera uma opção muito boa para clientes e fornecedores, os fornecedores poderam disponibilizar seus produtos com cupons e poderá decidir para quais outros fornecedores e produtos seu cupom poderá combinar. Alem de ser uma opção inovadora, os clientes irão gostar e os fornecedores tambem
Solução | No processo de combinação de cupons para se tornarem vouchers, eles terão a opção de combinação, onde eles irão selecionar as lojas,produtos e fornecedores para fazer a combinação, estes vouchers, após selecionar as opções, os clientes que tiverem os determinados cupons que se combinam, irá apareces "cobinação perfeita".
Feature 07:
EU COMO: ILOVEVOUCHERS
NECESSITO DE:
PARA:
Feature 08:
EU COMO: ILOVEVOUCHERS
NECESSITO DE: INTERFACE COM ACESSIBILIDADE
PARA: INCLUIR PESSOAS COM DEFICIENCIA

## Sprint Planning
|  | Sequencia de Fibonacci: | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55
| Sprint Backlog | [8 empty] | Pontos
| Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher | [8 empty] | 13 | Feature 01: Interface usuários
· cadastro básico (user, email, senha)
| ID | História | Esforço | Horas | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | User Stories |  |  | · troca de senha / esqueci minha senha
F01 | 01 | Interface usuário - Cadastro básico | 8 |  | x |  |  | ok |  |  | · cadastro avançado: dados pessoais, preferencias (quais produtos e serviços)
F01 | 02 | Interface usuário - Cadastro básico rede social | 21 |  |  | x |  |  |  |  | · notificação: como ser contatado
F01 | 03 | Interface usuário - Troca de senha | 5
F01 | 04 | Interface usuário - cadastro avançado | 21 | [6 empty] | 13 | Feature 02: Interface parceiros
F01 | 05 | Interface usuário - notificações | 13 |  | x | [5 empty] | · dados parceiros (cnpj, razão social, contatos, dados integração, etc)
F02 | 06 | Interface parceiros - dados parceiros | 21 |  |  |  | x |  |  |  | · regras negócio
F02 | 07 | Interface parceiros - regras negócio - combinações | 21 | [6 empty] | X | o Com o que meu cupom pode combinar (Comida x Farmácia, Roupas x Calçados, etc)
F02 | 08 | Interface parceiros - regras negócio - billing | 34 | [7 empty] | o Billing – escala de quantidade de cupons ofertados e convertidos X percentual de faturamento da plataforma
F03 | 09 | Gestão coupons - gerador | 21
F04 | 10 | Gestão vouchers - conversor vouchers | 34 | [6 empty] | 21 | Feature 03: Gestão Cupons
F04 | 11 | Gestão vouchers - gestor matches | 21 | [7 empty] | · Gerador de cupons disponíveis (parceiro, região, valor, validade) sem regras de combinação.
F04 | 12 | Gestão vouchers - gestor bonificações
F05 | 13 | Suporte - configurações | [7 empty] | 55 | Feature 04: Gestão Vouchers
F05 | 14 | Suporte - indicadores utilização | [8 empty] | · Conversor de vouchers (agrupamento de cupons)
F05 | 15 | Suporte usuários - guia | [8 empty] | · Gerenciador de “Matches” – Voucher x preferências usuários
F05 | 16 | Suporte usuários - bot atendimento | [8 empty] | · Gerenciador de bonificação por utilização
F05 | 17 | Suporte usuários - fale conosco
F06 | 18 | Func. Persona 01 - Melhor Idade | [5 empty] | ok |  | 21 | Feature 05: Módulo de suporte
F07 | 19 | Func. Persona 02 - Minha galera 01 | [8 empty] | · Suporte plataforma
F07 | 20 | Func. Persona 02 - Minha galera 02 - Redes Sociais | [8 empty] | o configurações da aplicação: integrações, definições de ambiente, etc
F08 | 21 | Func. Persona 03 - Conversão libras | [8 empty] | o indicadores de utilização
· Suporte usuários
|  | Administração - usuários | [8 empty] | o Guia de utilização
|  | Administração - parceiros | [8 empty] | o Chat suporte (bot de atendimento)
|  | Administração - cupons e vouchers | [8 empty] | o Fale conosco
|  | Administração - relatórios | [7 empty] | 13 | Feature 06: Funcionalidade Persona 01
|  | Administração - indicadores | [8 empty] | · Interface “Melhor Idade”
|  | Administração - notificações | [8 empty] | o UX diferenciada com foco em pessoas com dificuldades – visão, navegação, entendimento
[10 empty] | 21 | Feature 07: Funcionalidade Persona 02 – “antenada”
· Interface “Minha Galera!”
o Opções de interação com outros usuários com as mesmas preferências
o Integração com redes sociais
[10 empty] | 34 | Feature 08: Funcionalidade Persona 03 – “comex”
· Interface “Conversão Libras”
o Desenvolver na solução uma interface que possa orientar o usuário utilizando vídeos com som e tradução em libra tipo “Hand Talk”
[13 empty] | 1 ponto | 16 horas
[9 empty] | US | Points | Feature | Prioridade
[9 empty] | Fernando | 5 | Feature 01: Interface usuários | 1 | 80
[9 empty] | GabVerissimo | 8 | Feature 02: Interface parceiros | 2 | 128
[9 empty] | Diego | 21 | Feature 03: Gestão Cupons | 2 | 336
[9 empty] | GabGuilherme | 55 | Feature 04: Gestão Vouchers | 4 | 880
[9 empty] | GabRamalho | 13 | Feature 05: Módulo de suporte | 3 | 208
[9 empty] | Fernando | 13 | Feature 06: Funcionalidade Persona 01 - "tiozaoRH" | 6 | 208
[9 empty] | Allan | 21 | Feature 07: Funcionalidade Persona 02 – “antenada” | 7 | 336 |  | 8 | developers
[9 empty] | Patricia | 34 | Feature 08: Funcionalidade Persona 03 – “comex” | 8 | 544 |  | 8 | horas por dia
[10 empty] | 170 |  |  |  |  | 20 | dias por sprint
[10 empty] | Sequencia de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 |  |  | 2720 | 1280 | 1280
Premissas
Cada sprint com 20 dias no máximo
Equipe: 01 PO - 01 SM - 08 Developers
[13 empty] | Capacidade estimada de pontos por developer: |  |  |  |  | 5 | a cda 20 dias
[13 empty] | Capacidade de entrega da equipe por sprint: |  |  |  |  | 40 | pontos
[13 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | Sprints x Features
[10 empty] | Points | Feature | Prioridade | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
[10 empty] | 5 | Feature 01: Interface usuários | 1 | 5 | [5 empty] | F01
[10 empty] | 8 | Feature 02: Interface parceiros | 2 | 8 | [5 empty] | F02
[10 empty] | 21 | Feature 03: Gestão Cupons | 2 | 21 | [5 empty] | F03
[10 empty] | 55 | Feature 04: Gestão Vouchers | 4 |  | 33 | 22 |  |  |  |  | F04 | F04
[10 empty] | 13 | Feature 05: Módulo de suporte | 3 | 6 | 7 |  |  |  |  | F05 | F05
[10 empty] | 13 | Feature 06: Funcionalidade Persona 01 - "tiozaoRH" | 6 |  |  | 13 | [5 empty] | F06
[10 empty] | 21 | Feature 07: Funcionalidade Persona 02 – “antenada” | 7 |  |  | 5 | 16 |  |  |  |  | F07 | F07
[10 empty] | 34 | Feature 08: Funcionalidade Persona 03 – “comex” | 8 |  |  |  | 24 | 10 |  |  |  |  | F08 | F08
[10 empty] | 170 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 10
Sequencia de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55

## UserStoryPoints
User Story Points - Exemplo
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
| Story # 1 | Cadastro básico
| Descrição | Eu quero entrar na plataforma com meu email ou número do celular, para checar quais são os cupons disponíveis de <produto ou serviço>, e utilizar os mesmos para adquirir o que estou procurando.
| Justificativa | O primeiro passo na aplicação é permitir o cadastro de forma rápida - usando email ou nr do celular, ou ainda cpf, ou mesmo autenticação via rede social. A interface deve ser simples e bem informativa. | [6 empty] | Sprint 1 |  | Sprint 2
| Solução | Cadastro será simples - nome completo, cpf, e opção para identificação: email, telefone, ou rede social. Se email ou telefone será enviada uma confirmação para validação do email / telefone e então o usuário digitará uma senha para acesso. Se usuário já existir mostrar tela para entrada de senha / esqueceu sua senha. Se opção for rede social autenticação será com mecanismos do provedor (Google, Facebook ou Microsoft inicialmente). | [6 empty] | 1 sem | 2 sem | 3 sem | 4 sem
| Story | Funcionalidade | Pontos (Fibonacci)
| #1 | Cadastro Básico
Estimativa - draft!!!
1 | Cadastro básico |  | Esforço | Horas |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Developer 1 | 40 | 40 | 40 | 40
| Tela cadastro básico (user, email, senha) |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 2 | 40 | 40 | 40 | 40
| Verificação usuário existe |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 3 | 40 | 40 | 40 | 40
| Se existir, mostrar tela de "Esqueceu senha?" |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 4 | 40 | 40 | 40 | 40
| Se não existir, mostrar tela de opções de cadastro |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 5 | 40 | 40 | 40 | 40
| Opções de cadastro: email, telefone ou cpf |  | baixo | 8 |  | 8
| Opções de cadastro: rede social - Google, Facebook ou MS |  | médio | 24 |  |  | 24 |  | 200 | 200 | 200 | 200
| · cadastro avançado: dados pessoais, preferencias (quais produtos e serviços) |  | médio | 24 |  |  | 24
| · notificação: como ser contatado |  | médio | 24 |  |  | 24
| · troca de senha / esqueci minha senha |  | baixo | 8 |  | 8
| Testes e validação |  | médio | 36 |  | 36
156
2 | Cadastro avançado
| Tela com informações adicionais |  | alto | 72 |  | 72
| Cadastro das preferencias de cupons |  | alto | 72 |  | 72
| Testes e validação |  |  | 43.2 |  | 43
|  |  |  | 187.2 | 343.2
3 | Gestão cupons
| Tela com cupons por preferencia |  | alto | 72 |  | 72
| Engine de agrupar cupons |  | alto | 72 |  | 72
|  |  |  | 187 | 530.2
|  | Total |  |  |  | 415 | 72

## BurnDown
Gráfico BurnDown - Exemplo
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
Exemplo : estimativa de 80 pontos na Sprint Backlog, temos 10 dias então seriam 8 pontos por dia
Dia | Estimativa | Backlog | Realizado
0 | 80 | 80
1 | 72 | 80 | 0
2 | 64 | 70 | 10
3 | 56 | 45 | 25
4 | 48 | 45 | 0
5 | 40 | 35 | 10
6 | 32 | 35 | 0
7 | 24 | 20 | 15
8 | 16 | 10 | 10
9 | 8 | 10 | 0
10 | 0 | 0 | 10