## Product Backlog
Product Backlog - User Stories
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
Feature | ID | História | Sprint
1 | 01 | Interface usuário - Cadastro básico
1 | 02 | Interface usuário - Cadastro básico rede social
1 | 03 | Interface usuário - Troca de senha
1 | 04 | Interface usuário - cadastro avançado
1 | 05 | Interface usuário - notificações
2 | 06 | Interface parceiros - dados parceiros
2 | 07 | Interface parceiros - regras negócio - combinações
2 | 08 | Interface parceiros - regras negócio - billing
3 | 09 | Gestão coupons - gerador
4 | 10 | Gestão vouchers - conversor cupons x vouchers
4 | 11 | Gestão vouchers - gestor matches
4 | 12 | Gestão vouchers - gestor bonificações por utilização
5 | 13 | Suporte - configurações
5 | 14 | Suporte - indicadores utilização
5 | 15 | Suporte usuários - guia
5 | 16 | Suporte usuários - bot atendimento
5 | 17 | Suporte usuários - fale conosco
? | 18 | Administração - usuários
? | 19 | Administração - parceiros
? | 20 | Administração - cupons e vouchers
? | 21 | Administração - relatórios
? | 22 | Administração - indicadores
? | 23 | Administração - notificações

## UserStories
User Story
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
Story # 1 | Cadastro básico
Descrição | Eu quero entrar na plataforma com meu email ou número do celular, para checar quais são os cupons disponíveis de <produto ou serviço>, e utilizar os mesmos para adquirir o que estou procurando.
Justificativa | O primeiro passo na aplicação é permitir o cadastro de forma rápida - usando email ou nr do celular, ou ainda cpf, ou mesmo autenticação via rede social. A interface deve ser simples e bem informativa.
Solução | Cadastro será simples - nome completo, cpf, e opção para identificação: email, telefone, ou rede social. Se email ou telefone será enviada uma confirmação para validação do email / telefone e então o usuário digitará uma senha para acesso. Se usuário já existir mostrar tela para entrada de senha / esqueceu sua senha. Se opção for rede social autenticação será com mecanismos do provedor (Google, Facebook ou Microsoft inicialmente).

## Sprint Planning
|  | Sequencia de Fibonacci: | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55
Sprint Backlog
| Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher | [6 empty] | Feature 01: Interface usuários
· cadastro básico (user, email, senha)
| ID | História | Esforço | Horas | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | · troca de senha / esqueci minha senha
| 01 | Interface usuário - Cadastro básico | 8 |  | x |  |  | · cadastro avançado: dados pessoais, preferencias (quais produtos e serviços)
| 02 | Interface usuário - Cadastro básico rede social | 21 |  |  | x |  | · notificação: como ser contatado
| 03 | Interface usuário - Troca de senha | 5 |  |  |  |  | Feature 02: Interface parceiros
| 04 | Interface usuário - cadastro avançado | 21 |  |  |  |  | · dados parceiros (cnpj, razão social, contatos, dados integração, etc)
68 | 05 | Interface usuário - notificações | 13 |  | x |  |  | · regras negócio
| 06 | Interface parceiros - dados parceiros | 21 |  |  |  | x | o Com o que meu cupom pode combinar (Comida x Farmácia, Roupas x Calçados, etc)
| 07 | Interface parceiros - regras negócio - combinações | 21 |  |  |  |  | o Billing – escala de quantidade de cupons ofertados e convertidos X percentual de faturamento da plataforma
76 | 08 | Interface parceiros - regras negócio - billing | 34 |  |  |  |  | Feature 03: Gestão Cupons
F3 | 09 | Gestão coupons - gerador | 21 |  |  |  |  | · Gerador de cupons disponíveis (parceiro, região, valor, validade)
F4 | 10 | Gestão coupons - conversor vouchers | 34 |  |  |  |  | · Conversor de vouchers (agrupamento de cupons)
F3 | 11 | Gestão coupons - gestor matches | 21 |  |  |  |  | · Gerenciador de “Matches” – Voucher x preferências usuários
F4 | 12 | Gestão coupons - gestor bonificações | [5 empty] | · Gerenciador de bonificação por utilização
| 13 | Administração - usuários | [5 empty] | Feature 04: Módulos de administração
| 14 | Administração - parceiros | [5 empty] | · Usuários
| 15 | Administração - cupons e vouchers | [5 empty] | · Parceiros
| 16 | Administração - relatórios | [5 empty] | · Cupons e Vouchers
| 17 | Administração - indicadores | [5 empty] | · Relatórios e indicadores
| 18 | Administração - notificações | [5 empty] | · Notificações, alertas e mensagens
| 19 | Suporte - configurações | [5 empty] | Feature 05: Módulo de suporte
| 20 | Suporte - indicadores utilização | [5 empty] | · Suporte plataforma
| 21 | Suporte usuários - guia | [5 empty] | o configurações da aplicação: integrações, definições de ambiente, etc
| 22 | Suporte usuários - bot atendimento | [5 empty] | o indicadores de utilização
| 23 | Suporte usuários - fale conosco | [5 empty] | · Suporte usuários
o Guia de utilização
o Chat suporte (bot de atendimento)
o Fale conosco

## UserStoryPoints
User Story Points - Exemplo
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
| Story # 1 | Cadastro básico
| Descrição | Eu quero entrar na plataforma com meu email ou número do celular, para checar quais são os cupons disponíveis de <produto ou serviço>, e utilizar os mesmos para adquirir o que estou procurando.
| Justificativa | O primeiro passo na aplicação é permitir o cadastro de forma rápida - usando email ou nr do celular, ou ainda cpf, ou mesmo autenticação via rede social. A interface deve ser simples e bem informativa. | [6 empty] | Sprint 1 |  | Sprint 2
| Solução | Cadastro será simples - nome completo, cpf, e opção para identificação: email, telefone, ou rede social. Se email ou telefone será enviada uma confirmação para validação do email / telefone e então o usuário digitará uma senha para acesso. Se usuário já existir mostrar tela para entrada de senha / esqueceu sua senha. Se opção for rede social autenticação será com mecanismos do provedor (Google, Facebook ou Microsoft inicialmente). | [6 empty] | 1 sem | 2 sem | 3 sem | 4 sem
| Story | Funcionalidade | Pontos (Fibonacci)
| #1 | Cadastro Básico
Estimativa - draft!!!
1 | Cadastro básico |  | Esforço | Horas |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Developer 1 | 40 | 40 | 40 | 40
| Tela cadastro básico (user, email, senha) |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 2 | 40 | 40 | 40 | 40
| Verificação usuário existe |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 3 | 40 | 40 | 40 | 40
| Se existir, mostrar tela de "Esqueceu senha?" |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 4 | 40 | 40 | 40 | 40
| Se não existir, mostrar tela de opções de cadastro |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 5 | 40 | 40 | 40 | 40
| Opções de cadastro: email, telefone ou cpf |  | baixo | 8 |  | 8
| Opções de cadastro: rede social - Google, Facebook ou MS |  | médio | 24 |  |  | 24 |  | 200 | 200 | 200 | 200
| · cadastro avançado: dados pessoais, preferencias (quais produtos e serviços) |  | médio | 24 |  |  | 24
| · notificação: como ser contatado |  | médio | 24 |  |  | 24
| · troca de senha / esqueci minha senha |  | baixo | 8 |  | 8
| Testes e validação |  | médio | 36 |  | 36
156
2 | Cadastro avançado
| Tela com informações adicionais |  | alto | 72 |  | 72
| Cadastro das preferencias de cupons |  | alto | 72 |  | 72
| Testes e validação |  |  | 43.2 |  | 43
|  |  |  | 187.2 | 343.2
3 | Gestão cupons
| Tela com cupons por preferencia |  | alto | 72 |  | 72
| Engine de agrupar cupons |  | alto | 72 |  | 72
|  |  |  | 187 | 530.2
|  | Total |  |  |  | 415 | 72

## BurnDown
Gráfico BurnDown - Exemplo
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
Exemplo : estimativa de 80 pontos na Sprint Backlog, temos 10 dias então seriam 8 pontos por dia
Dia | Estimativa | Backlog | Realizado
0 | 80 | 80
1 | 72 | 80 | 0
2 | 64 | 70 | 10
3 | 56 | 45 | 25
4 | 48 | 45 | 0
5 | 40 | 35 | 10
6 | 32 | 35 | 0
7 | 24 | 20 | 15
8 | 16 | 10 | 10
9 | 8 | 10 | 0
10 | 0 | 0 | 10