## UserStories
User Stories
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
Story # 1 | Cadastro usuários
Descrição | Eu quero entrar na plataforma com meu email ou número do celular, para checar quais são os cupons disponíveis de <produto ou serviço>, e utilizar os mesmos para adquirir o que estou procurando.
Justificativa | O primeiro passo na aplicação é permitir o cadastro de forma rápida - usando email ou nr do celular, ou ainda cpf, ou mesmo autenticação via rede social. A interface deve ser simples e bem informativa.
Solução | Cadastro será simples - nome completo, cpf, e opção para identificação: email, telefone, ou rede social. Se email ou telefone será enviada uma confirmação para validação do email / telefone e então o usuário digitará uma senha para acesso. Se usuário já existir mostrar tela para entrada de senha / esqueceu sua senha. Se opção for rede social autenticação será com mecanismos do provedor (Google, Facebook ou Microsoft inicialmente).
Story # 2 | Cadastro parceiros
Descrição | Eu como fornecedor do produto ou serviço X quero entrar na plataforma e me cadastrar para ampliar minhas vendas, oferecendo cupons de desconto para o maior numero de usuários. Quero também poder alavancar minhas vendas através de outras empresas com produtos ou mesmo serviços relacionados ao que ofereço.
Justificativa | O primeiro passo na aplicação é permitir que os parceiros se cadastrem na plataforma usando a razão social ou o CNPJ. A interface deve ser simples e bem informativa, porém com alguns cuidados.
Solução | Cadatro será da seguinte maneira - razão social, cnpj, contatos (representantes autorizados, com respectivos emails e telefones). Será feita uma consulta junto ao site da Receita Federal para ver se os dados são válidos (via api ou bot), se sim informaremos através de email o(s) representante(s) para dar prosseguimento no restante do cadastro - regras de billing, integração com nossos serviços, regras de combinação com outros parceiros, etc. Caso contrário iremos informar o motivo do não cadastramento.
Story # 3 | Gestão Coupons
Descrição | Eu usuário da solução quero acessar a aplicação para checar quais são os cupons oferecidos, para utilizar os mesmos em descontos em minhas próximas compras. Gostaria de escolher meus interesses e mesmo ter opinião de outros usuários sobre experiências passadas, isso com o mínimo de navegação possível.
Justificativa | Quando o usuário quer adquirir algo que está procurando precisamos captar a demanda o mais rápido possível, antes que ele procure por outra plataforma ou mude de ideia a respeito da compra.
Solução | A solução precisa apresentar de imediato os cupons disponíveis de acordo com as áreas de interesse definidas pelo usuário, ou mesmo áreas afins que possam ser identificadas de forma sistêmica (ex.: estou procurando serviços de pintura, a aplicação já identifica cupons de lojas de tintas ou materiais de construção para apresentar junto). Será necessário um engine de "Minhas preferências" e outro para realizar estas associações (mais complexo).
Story # 4 | Gestão Vouchers
Descrição | Gostaria que o app tivesse uma area para gestão de vouchers com integração de cupons, onde posso fazer combinações de cupons em determinadas lojas e fornecedores, tendo estes cupons com um teto de % maxima de cupom
Justificativa | Este sera uma opção muito boa para clientes e fornecedores, os fornecedores poderão disponibilizar seus produtos com cupons e poderá decidir para quais outros fornecedores e produtos seu cupom poderá combinar. Alem de ser uma opção inovadora, os clientes irão gostar e os fornecedores tambem
Solução | Nesta funcionalidade de combinação de cupons para se tornarem vouchers, eles terão a opção de selecionar as lojas,produtos e fornecedores para fazer a combinação, estes vouchers, após selecionar as opções, os clientes que tiverem os determinados cupons que se combinam, irá aparecer "combinação perfeita".
Story # 5 | Módulo suporte usuários
Descrição | Eu como usuário gostaria de ter minhas dúvidas respondidas na hora - em caso de problemas quero falar imediatamente com alguém que possa resolver a situação. Se tiver que ficar procurando por informações provavelmente vou desistir, se alguém puder retornar de forma rápida é aceitável.
Justificativa | Usuários não gostam de URAS ou outros tipos de central de atendimento que os deixem esperando, então o suporte precisa ser muito objetivo e este é um grande desafio, não podemos orçar uma grande equipe de atendimento e também não pode ser uma ajuda no estilo de "Manual de Utilização", os usuários não tem tempo para isso.
Solução | Iniciamente implementar um bot de atendimento que possa ir sendo melhorado com o tempo, incorporando as novas dúvidas e mesmo soluções. Além do bot podemos orçar uma equipe humana (mnima´) que possa atender também via whatsapp em modelo de callback (deverá ter SLA adequado). E uma alternativa para manuais serão videos curtos sobre as principais dúvidas, usando avatares ou personagens fictícios para exemplificar o problema e/ou solução - lembrando que precisam ser curtos, no máximo 01 minuto - mais do que isso o risco é perder o cliente.
Story # 6 | Func. Persona 01 - Melhor Idade
Descrição | Gostaria de que o app tivesse as letras maiores, com informações mais fáceis de ler - é complicado com letras pequenas. E os botões também precisam ser maiores e de fácil acesso. E tenho medo de fazer algo errado, gostaria de confirmar o que estou fazendo.
Justificativa | Pessoas de mais idade e até mesmo com algum problema de visão tem dificuldade em operar aplicações que não tem recursos de aumento dos fontes, ou mesmo uma interface mais direcionada para eles. Existe também a preocupação de não saber ao certo o que está fazendo, por isso alguns usuários tem receio em confirmar uma operação via aplicação.
Solução | No processo de login a solução irá avaliar a idade do usuário, caso seja alguém com mais de 60 anos irá apresentar uma opção para utilização de uma interface diferenciada (fontes e botões maiores, e outros recursos necessários). Esta mesma opção poderá ser disponibilizada para outros usuários através do menu de configuração da aplicação. Esta interface poderá ser desenvolvidia com folhas de estilo diferenciadas.
Story # 7 | Func. Persona 02 - Conectada
Descrição | Gostaria que o aplicativo tivesse uma interface com diversas opções de interação com outros usuários que tenham preferências iguais ou, pelo menos, semelhantes as minhas. Seria legal também ter integração com redes sociais para o compartilhamento dos cupons.
Justificativa | Pessoas antenadas no mundo das redes sociais querem, a todo momento, interagir com o máximo de pessoas possíveis para não perderem nenhuma novidade. Além disso, esses usuários gostam de ter facilidade no compartilhamento de alguma informação nas redes sociais.
Solução | Após o cadastro, a aplicação apresentará uma tela com sugestões de tags de determinados assuntos para o usuário seguir e acompanhar aquilo que for do seu interesse. Essa opção poderá ser ajustada posteriormente adicionando novas tags ou removendo as mesmas dos seus interesses.
Story # 8 | Func. Persona 03 - Comex
Descrição | Gostaria de que o app tivesse acessibilidade, não tenho muito conhecimento na área, mas tenho um filho deficiente auditivo, e estou me informando. Gostaria que o app fosse de fácil acesso, não tenho muito tempo para ficar lendo e procurando as informações necessária (algo mais intuitivo).
Justificativa | O mundo está cada vez mais globalizado e inclusivo, e os apps estão percebendo que pessoas deficientes também são clientes em potencial. As famílias estão buscando cada vez mais "tempo de qualidade" quando estão reunidas, e um app complicado de mexer, que o usuário precisa perder tempo entendendo as regras de uso e procurando informações serão preteridos em vista de outros mais práticos.
Solução | No processo de cadastro a solução irá questionar o usuário sobre alguma necessidade diferenciada (Ex.: tradução em libras ou alteração de cores ou tamanho de fonte, para pessoas de baixa visão). Se for requerida, toda vez que o usurário fizer o login a solução já identifica a opção desejada e já inicializa com a acessibilidade solicitada. Esta mesma opção poderá ser disponibilizada para outros usuários, mesmo sem deficiencia, através do menu de configuração da aplicação. Para tornar o app mais intuitivo ele irá conectar com as escolhas anteriores do usuário.
Feature |  | User Story
Feature 01 - Interface de Usuário |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de uma interface de cadastro intuitiva e amigável para que novos usuários consigam se cadastrar facilmente em nossa plataforma/app.
Feature 02 - Interface Parceiros |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de uma interface com os dados dos parceiros para que seja possível definir regras de negócios como billing ou integração de nossos serviços com lojas parceiras.
Feature 03 - Gestão de Cupons |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de um sistema de destão de cupons para que sejam criadas funções para auxiliar nossos usuários no gerenciamento de seus cupons e vouchers.
Feature 04 - Módulos de Administração |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de uma interface de controle para que os administradores do sitem possam visualizar detalhes sobre os usuários e parceiros além de gerar relatórios e notificar ou alertar diretamente nossos usuários.
Feature 05 - Módulo de Suporte |  | Eu como ILoveVouchers, necessito de uma função para que nossos usuários tenham opções para contatar nosso suporte por meio de um chat ou bot de atendimento.

## Product Backlog
Product Backlog - Atividades
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
Feature | ID | Atividade
1 | 01 | Interface usuário - Cadastro básico
1 | 02 | Interface usuário - Cadastro básico rede social
1 | 03 | Interface usuário - Troca de senha
1 | 04 | Interface usuário - cadastro avançado
1 | 05 | Interface usuário - notificações
2 | 06 | Interface parceiros - dados parceiros
2 | 07 | Interface parceiros - regras negócio - combinações
2 | 08 | Interface parceiros - regras negócio - billing
3 | 09 | Gestão coupons - gerador
4 | 10 | Gestão vouchers - conversor cupons x vouchers
4 | 11 | Gestão vouchers - gestor matches
4 | 12 | Gestão vouchers - gestor bonificações por utilização
5 | 13 | Suporte - configurações
5 | 14 | Suporte - indicadores utilização
5 | 15 | Suporte usuários - guia
5 | 16 | Suporte usuários - bot atendimento
5 | 17 | Suporte usuários - fale conosco
6 | 18 | Persona 01 - "Melhor idade"
7 | 19 | Persona 02 - "Conectada"
8 | 20 | Persona 03 - "Comex"
Modulo de administração
? | 21 | Administração - usuários
? | 22 | Administração - parceiros
? | 23 | Administração - cupons e vouchers
? | 24 | Administração - relatórios
? | 25 | Administração - indicadores
? | 26 | Administração - notificações
UserStoryPoints e Prioridade
|  |  | Points | Feature | Prioridade | Valor estimado 0 a 100
|  |  | 5 | Feature 01: Interface usuários | 1 | 100 - Crítica para a aplicação, para registro dos usuários
|  |  | 8 | Feature 02: Interface parceiros | 2 | 70 - Para facilitar a integração e gestão dos parceiros
|  |  | 21 | Feature 03: Gestão Cupons | 2 | 100 - Core da aplicação
|  |  | 55 | Feature 04: Gestão Vouchers | 4 | 100 - Core da aplicação
|  |  | 13 | Feature 05: Módulo de suporte | 3 | 50 - Apoio ao usuário para dúvidas e operação da solução
|  |  | 13 | Feature 06: Funcionalidade Persona 01 - "tiozaoRH" | 6 | 50 - Para motivar usuários da "Melhor idade"
|  |  | 21 | Feature 07: Funcionalidade Persona 02 – “antenada” | 7 | 50 - Para motivar o pessoal mais novo
|  |  | 34 | Feature 08: Funcionalidade Persona 03 – “comex” | 8 | 70 - Prover inclusão social
170
|  |  | Sequencia de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 |  |  |  | Sprint Planning
[7 empty] | Features x Sprints | Sprint
[7 empty] | Feature | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
[7 empty] | Feature 01: Interface usuários | X
[7 empty] | Feature 02: Interface parceiros | X
[7 empty] | Feature 03: Gestão Cupons | X
[7 empty] | Feature 04: Gestão Vouchers |  | X | X
[7 empty] | Feature 05: Módulo de suporte | X | X
[7 empty] | Feature 06: Funcionalidade Persona 01 - "tiozaoRH" |  |  | X
[7 empty] | Feature 07: Funcionalidade Persona 02 – “antenada” |  |  | X | X
[7 empty] | Feature 08: Funcionalidade Persona 03 – “comex” |  |  |  | X | X
Premissas
Cada sprint com 20 dias no máximo
Equipe: 01 PO - 01 SM - 08 Developers
[7 empty] | Capacidade estimada de pontos por developer: | 5 pontos por sprint de 20 dias
[7 empty] | Capacidade de entrega da equipe por sprint: | 40 pontos
UserStoryPoints - Valor estimado
[13 empty] | Feature | Valor estimado 0 a 100
[13 empty] | Feature 01: Interface usuários | 100 - Crítica para a aplicação, para registro dos usuários
[13 empty] | Feature 02: Interface parceiros | 70 - Para facilitar a integração e gestão dos parceiros
[13 empty] | Feature 03: Gestão Cupons | 100 - Core da aplicação
[13 empty] | Feature 04: Gestão Vouchers | 100 - Core da aplicação
[13 empty] | Feature 05: Módulo de suporte | 50 - Apoio ao usuário para dúvidas e operação da solução
[13 empty] | Feature 06: Funcionalidade Persona 01 - "tiozaoRH" | 50 - Para motivar usuários da "Melhor idade"
[13 empty] | Feature 07: Funcionalidade Persona 02 – “antenada” | 50 - Para motivar o pessoal mais novo
[13 empty] | Feature 08: Funcionalidade Persona 03 – “comex” | 70 - Prover inclusão social

## Sprint Planning
|  | Sequencia de Fibonacci: | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55
| Sprint Backlog | [8 empty] | Pontos
| Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher | [8 empty] | 13 | Feature 01: Interface usuários
· cadastro básico (user, email, senha)
| ID | História | Esforço | Horas | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | User Stories |  |  | · troca de senha / esqueci minha senha
F01 | 01 | Interface usuário - Cadastro básico | 8 |  | x |  |  | ok |  |  | · cadastro avançado: dados pessoais, preferencias (quais produtos e serviços)
F01 | 02 | Interface usuário - Cadastro básico rede social | 21 |  |  | x |  |  |  |  | · notificação: como ser contatado
F01 | 03 | Interface usuário - Troca de senha | 5
F01 | 04 | Interface usuário - cadastro avançado | 21 | [6 empty] | 13 | Feature 02: Interface parceiros
F01 | 05 | Interface usuário - notificações | 13 |  | x | [5 empty] | · dados parceiros (cnpj, razão social, contatos, dados integração, etc)
F02 | 06 | Interface parceiros - dados parceiros | 21 |  |  |  | x |  |  |  | · regras negócio
F02 | 07 | Interface parceiros - regras negócio - combinações | 21 | [6 empty] | X | o Com o que meu cupom pode combinar (Comida x Farmácia, Roupas x Calçados, etc)
F02 | 08 | Interface parceiros - regras negócio - billing | 34 | [7 empty] | o Billing – escala de quantidade de cupons ofertados e convertidos X percentual de faturamento da plataforma
F03 | 09 | Gestão coupons - gerador | 21
F04 | 10 | Gestão vouchers - conversor vouchers | 34 | [6 empty] | 21 | Feature 03: Gestão Cupons
F04 | 11 | Gestão vouchers - gestor matches | 21 | [7 empty] | · Gerador de cupons disponíveis (parceiro, região, valor, validade) sem regras de combinação.
F04 | 12 | Gestão vouchers - gestor bonificações
F05 | 13 | Suporte - configurações | [7 empty] | 55 | Feature 04: Gestão Vouchers
F05 | 14 | Suporte - indicadores utilização | [8 empty] | · Conversor de vouchers (agrupamento de cupons)
F05 | 15 | Suporte usuários - guia | [8 empty] | · Gerenciador de “Matches” – Voucher x preferências usuários
F05 | 16 | Suporte usuários - bot atendimento | [8 empty] | · Gerenciador de bonificação por utilização
F05 | 17 | Suporte usuários - fale conosco
F06 | 18 | Func. Persona 01 - Melhor Idade | [5 empty] | ok |  | 21 | Feature 05: Módulo de suporte
F07 | 19 | Func. Persona 02 - Minha galera 01 | [8 empty] | · Suporte plataforma
F07 | 20 | Func. Persona 02 - Minha galera 02 - Redes Sociais | [8 empty] | o configurações da aplicação: integrações, definições de ambiente, etc
F08 | 21 | Func. Persona 03 - Conversão libras | [8 empty] | o indicadores de utilização
· Suporte usuários
|  | Administração - usuários | [8 empty] | o Guia de utilização
|  | Administração - parceiros | [8 empty] | o Chat suporte (bot de atendimento)
|  | Administração - cupons e vouchers | [8 empty] | o Fale conosco
|  | Administração - relatórios | [7 empty] | 13 | Feature 06: Funcionalidade Persona 01
|  | Administração - indicadores | [8 empty] | · Interface “Melhor Idade”
|  | Administração - notificações | [8 empty] | o UX diferenciada com foco em pessoas com dificuldades – visão, navegação, entendimento
[10 empty] | 21 | Feature 07: Funcionalidade Persona 02 – “antenada”
· Interface “Minha Galera!”
o Opções de interação com outros usuários com as mesmas preferências
o Integração com redes sociais
[10 empty] | 34 | Feature 08: Funcionalidade Persona 03 – “comex”
· Interface “Conversão Libras”
o Desenvolver na solução uma interface que possa orientar o usuário utilizando vídeos com som e tradução em libra tipo “Hand Talk”
[13 empty] | 1 ponto | 16 horas
[9 empty] | US | Points | Feature | Prioridade
[9 empty] | Fernando | 5 | Feature 01: Interface usuários | 1 | 80
[9 empty] | GabVerissimo | 8 | Feature 02: Interface parceiros | 2 | 128
[9 empty] | Diego | 21 | Feature 03: Gestão Cupons | 2 | 336
[9 empty] | GabGuilherme | 55 | Feature 04: Gestão Vouchers | 4 | 880
[9 empty] | GabRamalho | 13 | Feature 05: Módulo de suporte | 3 | 208
[9 empty] | Fernando | 13 | Feature 06: Funcionalidade Persona 01 - "tiozaoRH" | 6 | 208
[9 empty] | Allan | 21 | Feature 07: Funcionalidade Persona 02 – “antenada” | 7 | 336 |  | 8 | developers
[9 empty] | Patricia | 34 | Feature 08: Funcionalidade Persona 03 – “comex” | 8 | 544 |  | 8 | horas por dia
[10 empty] | 170 |  |  |  |  | 20 | dias por sprint
[10 empty] | Sequencia de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 |  |  | 2720 | 1280 | 1280
Premissas
Cada sprint com 20 dias no máximo
Equipe: 01 PO - 01 SM - 08 Developers
[13 empty] | Capacidade estimada de pontos por developer: |  |  |  |  | 5 | a cda 20 dias
[13 empty] | Capacidade de entrega da equipe por sprint: |  |  |  |  | 40 | pontos
[13 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | Sprints x Features
[10 empty] | Points | Feature | Prioridade | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
[10 empty] | 5 | Feature 01: Interface usuários | 1 | 5 | [5 empty] | F01
[10 empty] | 8 | Feature 02: Interface parceiros | 2 | 8 | [5 empty] | F02
[10 empty] | 21 | Feature 03: Gestão Cupons | 2 | 21 | [5 empty] | F03
[10 empty] | 55 | Feature 04: Gestão Vouchers | 4 |  | 33 | 22 |  |  |  |  | F04 | F04
[10 empty] | 13 | Feature 05: Módulo de suporte | 3 | 6 | 7 |  |  |  |  | F05 | F05
[10 empty] | 13 | Feature 06: Funcionalidade Persona 01 - "tiozaoRH" | 6 |  |  | 13 | [5 empty] | F06
[10 empty] | 21 | Feature 07: Funcionalidade Persona 02 – “antenada” | 7 |  |  | 5 | 16 |  |  |  |  | F07 | F07
[10 empty] | 34 | Feature 08: Funcionalidade Persona 03 – “comex” | 8 |  |  |  | 24 | 10 |  |  |  |  | F08 | F08
[10 empty] | 170 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 10
Sequencia de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55

## UserStoryPoints
User Story Points - Exemplo
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
| Story # 1 | Cadastro básico
| Descrição | Eu quero entrar na plataforma com meu email ou número do celular, para checar quais são os cupons disponíveis de <produto ou serviço>, e utilizar os mesmos para adquirir o que estou procurando.
| Justificativa | O primeiro passo na aplicação é permitir o cadastro de forma rápida - usando email ou nr do celular, ou ainda cpf, ou mesmo autenticação via rede social. A interface deve ser simples e bem informativa. | [6 empty] | Sprint 1 |  | Sprint 2
| Solução | Cadastro será simples - nome completo, cpf, e opção para identificação: email, telefone, ou rede social. Se email ou telefone será enviada uma confirmação para validação do email / telefone e então o usuário digitará uma senha para acesso. Se usuário já existir mostrar tela para entrada de senha / esqueceu sua senha. Se opção for rede social autenticação será com mecanismos do provedor (Google, Facebook ou Microsoft inicialmente). | [6 empty] | 1 sem | 2 sem | 3 sem | 4 sem
| Story | Funcionalidade | Pontos (Fibonacci)
| #1 | Cadastro Básico
Estimativa - draft!!!
1 | Cadastro básico |  | Esforço | Horas |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Developer 1 | 40 | 40 | 40 | 40
| Tela cadastro básico (user, email, senha) |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 2 | 40 | 40 | 40 | 40
| Verificação usuário existe |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 3 | 40 | 40 | 40 | 40
| Se existir, mostrar tela de "Esqueceu senha?" |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 4 | 40 | 40 | 40 | 40
| Se não existir, mostrar tela de opções de cadastro |  | baixo | 8 |  | 8 |  | Developer 5 | 40 | 40 | 40 | 40
| Opções de cadastro: email, telefone ou cpf |  | baixo | 8 |  | 8
| Opções de cadastro: rede social - Google, Facebook ou MS |  | médio | 24 |  |  | 24 |  | 200 | 200 | 200 | 200
| · cadastro avançado: dados pessoais, preferencias (quais produtos e serviços) |  | médio | 24 |  |  | 24
| · notificação: como ser contatado |  | médio | 24 |  |  | 24
| · troca de senha / esqueci minha senha |  | baixo | 8 |  | 8
| Testes e validação |  | médio | 36 |  | 36
156
2 | Cadastro avançado
| Tela com informações adicionais |  | alto | 72 |  | 72
| Cadastro das preferencias de cupons |  | alto | 72 |  | 72
| Testes e validação |  |  | 43.2 |  | 43
|  |  |  | 187.2 | 343.2
3 | Gestão cupons
| Tela com cupons por preferencia |  | alto | 72 |  | 72
| Engine de agrupar cupons |  | alto | 72 |  | 72
|  |  |  | 187 | 530.2
|  | Total |  |  |  | 415 | 72

## BurnDown
Gráfico BurnDown - Exemplo
Nome do Projeto: Sistema de gestão de cupons e voucher
Exemplo : estimativa de 80 pontos na Sprint Backlog, temos 10 dias então seriam 8 pontos por dia
Dia | Estimativa | Backlog | Realizado
0 | 80 | 80
1 | 72 | 80 | 0
2 | 64 | 70 | 10
3 | 56 | 45 | 25
4 | 48 | 45 | 0
5 | 40 | 35 | 10
6 | 32 | 35 | 0
7 | 24 | 20 | 15
8 | 16 | 10 | 10
9 | 8 | 10 | 0
10 | 0 | 0 | 10